## Лист1
п/п | Улица | Тема | Наказ | Что сделано, планы
1 | 3 | Вода | Отремонтировать задвижку на отводе 3 улицы в сторону озера. | Сделано
2 | 5 | Вода | Устранить течи на основной магистрали улицы 5 у участка №227. Заявки подавали неоднократно. | Временно сделано, капитальный ремонт в планах на следующий сезон
3 | 8 | Вода | Рассмотреть возможность разделения улиц по воде: не хватает давления на меридианной части улицы. | Регулируется задвижками. При исправных трубах давления хватает.
4 | 23 | Вода | Заменить часть центрального водовода от участка 1096 до 1090. | Заменено 30 метров труб на 33 улице
5 | 24 | Вода | Принять меры по замене 10 метров изношенной водопроводной трубы в районе участка 1185. | В планах следующего сезона.
6 | 32 | Вода | Включить в план работ Правления полную замену труб для подачи воды на 32 и 33 улицы. | Заменено 50 метров труб на 33 улице
7 | 2, 8 | Газ | Рассмотреть возможность подключения СНТ к газу. | Группой садоводов заказаны ТУ. Проблема будет вынесена на обсуждение общего собрания 2020 года.
8 | 8 | Дисциплина | Поставить перед Председателем вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя Председателя Варламовой Л.А. | Варламова Л.А. написала заявление об увольнении по собственному желанию.
9 | 2 | Дороги | Отсыпать улицу асфальтной крошкой в счет целевых взносов | Работа старшего по улице
10 | 8 | Дороги | Привезти щебень на улицу. | Работа старшего по улице
11 | 13 | Дороги | Отремонтировать заезд в СНТ на улице №6, чтобы разгрузить заезд по 13 улице. | В планах следующего сезона.
12 | 14 | Дороги | Отремонтировать въезд на проходной 13 улицы. | В планах следующего сезона.
13 | 18 | Дороги | В фруктохранилище №2 засыпать лужи.
14 | 22 | Дороги | Засыпать дороги щебнем и гравием. | Работа старшего по улице
15 | 23 | Дороги | Заасфальтировать дорогу от участков 1118-1123 до участков 1106-1113. | Исполнено
16 | 28 | Дороги | Отсыпать улицу щебнем. | Работа старшего по улице
17 | 29 | Дороги | Обеспечить подсыпку на обоих местах заездов в обе стороны улицы. | Работа старшего по улице
18 | 31 | Дороги | Отсыпать щебнем и выровнять дороги. | Работа старшего по улице
19 | 8 | Мусор | Своевременно вывозить мусор. | Наполнение отслеживается и вызываются машины.
20 | 8 | Отчеты | Своевременно представлять отчеты по потраченным средствам. | На общем собрании садоводов
21 | 12 | Отчеты | Правлению предоставлять полугодовой отчет по хозяйственной и финансовой деятельности. | Предварительный отчет Председателя сделан в августе
22 | 12 | Отчеты | Отражать на сайте СНТ «Колющенец» все документы, принятые на общих собраниях СНТ и текущие документы. А также все изменения в штатном расписании и смете, принятых Правлением и утвержденных общим собранием. | Документы общего собрания 20.04.2019 размещены
23 | 12 | Отчеты | Выложить на сайте решения собрания улиц с комментариями в ответ на предложения. | В процессе
24 | 18 | Отчеты | Решения общего собрания вывешивать на стендах. | На усмотрение старших по улицам, какую информацию размещать на стенде.
25 | 23 | Отчеты | Информировать садоводов о решениях Правления путем размещения на стендах. | Актуальные решения размещаются: например, по электронным ключам.
26 | 26 | Отчеты | Опубликовать на официальном сайте СНТ все документы, в том числе протокол ВОС от 22.12.2018г. и Акт аудиторской проверки. | Акт аудиторской проверки размещен
27 | 2 | Охрана | Закрыть калитку (выход на озеро) на зимний период, усилить охрану | Все калитки будут закрыты
28 | 21 | Охрана | Усилить контроль машин на въездах в СНТ с целью предотвращения хищений и соблюдения скоростного режима. | Постоянное взаимодействие с руководством ЧОП
29 | 25О | Охрана | Усилить охрану в зимнее время. | Вопрос реорганизации службы охраны будет вынесен на общее собрание
30 | 3.8 | Председатель | Благоустроить проход к калитке на 6 улице (перила). Провести ремонт входной группы на 6 улице. | Калитка отремонтирована
31 | 12 | Председатель | Создать независимую комиссию в удобное для работы время (летнее) для проверки финансовой деятельности за 2018 год. | В летнее время бухгалтер активно работает с лицевыми счетами. Проверка будет произвдена в зимний период
32 | 12 | Председатель | Рассмотреть возможность установить камеру видеонаблюдения на 12 улице. | Вопрос будет вынесен на общее собрание
33 | 12 | Председатель | Рассмотреть возможность приобрести трактор. | Не заложено в смете
34 | 13 | Председатель | Сделать детскую площадку на пляже 13 улицы и отсыпать песком. | В планах следующего сезона.
35 | 14 | Председатель | Установить на всех калитках электронные замки. | Установлены на северных воротах, 6 и 28 улицам
36 | 15 | Председатель | Наказывать садоводов за несанкционированную свалку деревьев на 13 улице. | В процессе
37 | 21 | Председатель | Разрешить садоводам сжигать крупные ветки и стволы деревьев на участках с соблюдением правил пожарной безопасности. | Разрешить не можем. Запретить тоже
38 | 22 | Председатель | Расчистить центральную улицу от деревьев и травы. | Постоянная работа
39 | 22 | Председатель | Заменить две доски объявлений на один стенд на центральной улице. | Работа старшего по улице
40 | 23 | Председатель | Приглашать садоводов принять участие в выставке цветов, овощей и фруктов. | Приглашали
41 | 24 | Председатель | Пост на 25 улице считать пустой тратой денег садоводов. | Снят
42 | 26 | Председатель | Отремонтировать ограждение СНТ по периметру. | Не заложено в смете
43 | 26 | Председатель | Обеспечить бесплатный проезд грузовых машин для вывоза мусора с участков. | По согласованию
44 | 26 | Председатель | Очистить центральную улицу от растительности вдоль участков. | В процессе
45 | 30 | Председатель | Отсыпать щебнем парковку и продлить ее на захваченном участке собственником участка №1524. | Работа старшего по улице: заявка на щебень.
46 | 31 | Председатель | Провести работу по освобождению захваченной территории ЗОП, где трубы расположены за забором собственников. | В процессе
47 | 17, 27 | Председатель | Установить осветительные приборы на столбах с датчиками движения. | Вопрос будет вынесен на общее собрание
48 | 25Д | Председатель | Обезопасить и облагородить спуск к озеру после калитки на улице. | В планах следующего сезона.
49 | 25Д | Председатель | Предложение внести в обязанности разнорабочего убирать прилегающую к мусорной площадке территорию после вывоза мусора, а также привести в порядок стоянки на территории СНТ. | Исполнено
50 | 25Д, 26, 27, 29 | Председатель | Отремонтировать калитку на 28 улице. Обеспечить контролируемый проход с меридиана через калитку на 28 улице и вывезти мусор от этой калитки. | Исполнено
51 | 25О | Председатель | Обязать «Русладу» восстановить сломанные заборы на участках 1220,1222,1224,1226,1228. | Старшему пояснить в заявлении для рассмотрения на Правлении
52 | 25О | Председатель | Предложить Правлению восстановить границу СНТ на участке 1249 по стоимости: 50% - СНТ, 50% - собственник. | Старшему пояснить в заявлении для рассмотрения на Правлении
53 | 25О | Председатель | Восстановить ворота на выходе на озеро. | В процессе
54 | 25О | Председатель | Перекопать дорогу к детскому пляжу со стороны поселка, блокировав проезд машин. | Исполнено
55 | 25О, 27 | Председатель | Сделать ступени при спуске к берегу на детский пляж. | В планах следующего сезона.
56 | 3 | Стройка | Организовать площадку для мусорного контейнера между 3 и 4 улицами: демонтировать старую плиту основания площадки, отсыпать щебнем, установить ограждения для предотвращения парковки машин | Исполнено
57 | 22 | Стройка | Устроить дренажную систему на центральной улице рядом с участком 1058. | В планах следующего сезона.
58 | 2 | Энергетик | Заменить электроопоры, находящиеся в аварийном состоянии | Старшему дать заявку с указанием номеров участков
59 | 12 | Энергетик | Выделить 2 столба и доставить их к участкам 568 и 580. | Это работа старших
60 | 15 | Энергетик | Отсоединить от столба, находящегося на 15 улице, провода, идущие на 16 улицу – меридианная часть. Провода проходят через участки 702, 704. | Сделано
61 | 17 | Энергетик | Заменить 3 столба. | Старшему дать заявку с указанием номеров участков
62 | 17 | Энергетик | Заменить алюминиевый провод на СИП-кабель от столба рядом с участком 804-806 до конца улицы в сторону меридиана. | Улица должна закупить СИП кабель
63 | 18 | Энергетик | Установить 2 столба около участков 842 и 877. | Работа старшего по улице
64 | 22 | Энергетик | Убрать аварийные деревянные столбы рядом с участком 1060. | Работа старшего по улице
65 | 22 | Энергетик | Перевесить СИП-кабель с деревянных столбов на бетонные и устранить провис кабеля. | Сделано к меридиану и середина, к озеру - в планах на осень
66 | 23 | Энергетик | Заменить столб на участке 1097. | Это работа старших
67 | 23 | Энергетик | Привести столбы возле участка 1124 в порядок. | Это работа старших
68 | 29 | Энергетик | Срочно заменить рубильник на меридианной части улицы. | Рубильник нормальный. Нужно перевести на сип и отрегулировать нагрузку
69 | 29 | Энергетик | Проверить работу рубильника на озерной части улицы. | После перевода на сип старый рубильник будет демонтирован
70 | 29 | Энергетик | Заменить часть столбов по заявке старшей улицы. | Работа старшего по улице
71 | 29 | Энергетик | Предоставить смету расходов и обоснование стоимости самой работы по выносу счетчиков на опоры подрядной организацией. | Будет выложено на сайте
72 | 29, 30 | Энергетик | Провести разделение электроснабжения 29 и 30 улиц по озерной части. | В планах следующего сезона.
ПРАВЛЕНИЕ